## Feuille 1
Risque | Gravité /4 | Frequénce /4 | Criticité /16 | Prévention | Détection | Réparation | Responsable
Perte de données | 4 | 1 | 4 | Création d'un système de sauvegarde des données |  | Sauvegarde sur plusieurs plateformes | Respo Unity
Spécifications du cahier des charges ambigues | 3 | 3 | 9 | Réunions de groupe ou avec le responsable |  | Concertation globale du groupe, redéfinition des besoins | Chef de projet
Evolution des technologies | 4 | 1 | 4 | Formations aux nouvelles technologies |  |  | Respo Unity/Respo Web
Modifications des besoins au cours du projet | 3 | 4 | 12 | Rendre le code évolutif |  | Adapter le travail existant aux nouveaux besoins | Respo Unity/Respo Web
Manque d'expertise de la maitrise d'oeuvre | 2 | 2 | 4 | Formation / entraide |  | Redéfinition des tâches attribuées | Chef de projet
Mauvaise utilisation des moyens de communication | 1 | 3 | 3 | Faire attention aux différents canaux |  | Révision du moyen de communication | Chef de projet
Mauvaise estimation des durées de tache | 4 | 3 | 12 | Fonctionnement "agile", réunions régulières |  | Redéfinition des objectifs si nécessaire | Chef de projet
Mauvaise utilisation par les utilisateurs | 4 | 2 | 8 | Phases de test sur l'intuitivité de l'interface |  | Identification et résolution des incohérences | Respo Tests
Piratage/Insécurité du système | 3 | 1 | 3 | Phases de test d'intrusions |  | Identification et résolution des bugs | Respo Tests
En bleu; les risques les plus importants
tache = ressource (-humain + materiel), risque = risque lié à une ressource. (le temps n'est pas une ressource
Risque | Gravité /4 | Frequénce /4 | Criticité /16 | Prévention | Détection | Réparation | Responsable
Perte de données | 4 | 1 | 4 | Création d'un système de sauvegarde des données | Perte d'un travail réalisé | Sauvegarde sur plusieurs plateformes | Respo Unity
Modifications des besoins au cours du projet | 3 | 4 | 12 | Rendre le code évolutif | Blocage à certaines étapes | Adapter le travail existant aux nouveaux besoins | Respo Unity/Respo Web
Manque d'expertise de la maitrise d'oeuvre | 2 | 2 | 4 | Formation / entraide | Incapacité à réaliser certaines tâches | Redéfinition des tâches attribuées | Chef de projet
Mauvaise utilisation des moyens de communication | 1 | 3 | 3 | Faire attention aux différents canaux | Informations non reçu/transmises | Révision du moyen de communication | Chef de projet
Mauvaise estimation des charges de tache / Retards | 4 | 3 | 12 | Fonctionnement "agile", réunions régulières | Retards lros d'une tâche | Redéfinition des objectifs si nécessaire | Chef de projet
Mise à jour Unity qui bug | 3 | 1 | 3 | ne pas update tant qu'on est sur que c'est fiable / update sur un poste et ne pas update sur un autre | Bugs visibles | - Pas de notre ressort - | Respo Unity
Mauvaise estimation du périmètre des tâches | 3 | 2 | 6 | Bonne estimation du périmètre des tâches | Conflit "GitHub" | Résolution manuelle du conflit | Respo Unity
idée de risque :
- pb matériel lié au PC | 3 | 1 | 3 |  | easy
- pb lié à l'accès internet | 2 | 2 | 4 |  | same
Risque | Grav/4 | Freq/4 | Crit/16 | Prévention | Détection
Perte de données | 4 | 1 | 4 | Création d'un système de sauvegarde des données | Perte d'un travail réalisé
Modifications des besoins au cours du projet | 3 | 4 | 12 | Rendre le code évolutif | Blocage à certaines étapes
Manque d'expertise de la maitrise d'oeuvre | 2 | 2 | 4 | Formation / entraide | Incapacité à réaliser certaines tâches
Mauvaise utilisation des moyens de communication | 1 | 3 | 3 | Faire attention aux différents canaux | Informations non reçu/transmises
Mauvaise estimation des charges de tache / Retards | 4 | 3 | 12 | Fonctionnement "agile", réunions régulières | Retards lros d'une tâche
Mise à jour Unity qui bug | 3 | 1 | 3 | ne pas update tant qu'on est sur que c'est fiable / update sur un seul poste | Bugs visibles
Risque | Grav/4 | Freq/4 | Crit/16 | Réparation | Responsable
Perte de données | 4 | 1 | 4 | Sauvegarde sur plusieurs plateformes | Respo Unity
Modifications des besoins au cours du projet | 3 | 4 | 12 | Adapter le travail existant aux nouveaux besoins | Respo Unity/Respo Web
Manque d'expertise de la maitrise d'oeuvre | 2 | 2 | 4 | Redéfinition des tâches attribuées | Chef de projet
Mauvaise utilisation des moyens de communication | 1 | 3 | 3 | Révision du moyen de communication | Chef de projet
Mauvaise estimation des charges de tache / Retards | 4 | 3 | 12 | Redéfinition des objectifs si nécessaire | Chef de projet
Mise à jour Unity qui bug | 3 | 1 | 3 | - Pas de notre ressort - | Respo Unity