## Feuille 1
| Nb pers | Temps (h) | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Decembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Gestion de projet |  | 110 | bar: Octobre S1 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S4
Préparation des soutenances |  | 35 | bar: Novembre S4 to Decembre S1; Janvier S2 to Janvier S4
- Soutenance préliminaire | 5 | 15 | bar: Novembre S4 to Decembre S1
- Soutenance finale | 5 | 20 | bar: Janvier S2 to Janvier S4
Reflexions sur le sujet |  | 15 | bar: Octobre S1 to Octobre S3
- Idée principale du moteur de jeu | 5 | 5 | bar: Octobre S1 to Octobre S2
- Mise en place des attentes du Gameplay | 5 | 10 | bar: Octobre S2 to Octobre S3
Rédaction des documents |  | 30 | bar: Novembre S1 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S3
- Matrice RACI | 1 | 5 | bar: Novembre S3 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S3
- Matrice des risques | 1 | 5 | bar: Novembre S3 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S3
- Planning/GANTT | 1 | 10 | bar: Novembre S1 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S3
- Fiche projet | 1 | 10 | bar: Novembre S1 to Decembre S1
Réunions |  | 30 | bar: Octobre S2 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S4
- Réunions GP | 5 | 10 | bar: Novembre S1; Novembre S3 to Novembre S4; Decembre S3; Janvier S2
- Réunions Projet | 5 | 20 | bar: Octobre S2 to Decembre S3; Janvier S2 to Janvier S4
Site Web | 2 | 272 | bar: Octobre S3 to Janvier S2; Avril S2 to Mai S2
Creation du site web : | 1 | 21 | bar: Octobre S3 to Novembre S1
- Création de la base de données | 1 | 7 | bar: Octobre S3
- Permettre la connexion et l'inscription des utilisateurs | 1 | 21 | Octobre S3: 1; Octobre S4: 1; Novembre S1: 0; Janvier S2: 1
- Création d'un système de classes PHP | 1 | 14 | bar: Octobre S3 to Octobre S4
- Réflexion sur le design des pages | 1 | 21 | bar: Octobre S3 to Novembre S1
Optimisation/Rendre dynamique | 2 | 98 | bar: Novembre S1 to Novembre S3; Decembre S3 to Janvier S2
- Création de fichiers Javascript pour la parallaxe | 2 | 28 | bar: Novembre S1 to Novembre S2
- Création de pages pour les différentes parties | 1 | 14 | bar: Novembre S2 to Novembre S3
- Rendre le site multi-lingue | 2 | 42 | bar: Decembre S3 to Janvier S1
- Modifier la structure du site (sémantique web) | 1 | 21 | bar: Decembre S4 to Janvier S2
Test Intégration Unity | 1 | 7 | bar: Novembre S4
Test Sauvegarde dans le serveur | 2 | 28 | bar: Decembre S1 to Decembre S2
Intégration du jeu | 1 | 35 | bar: Avril S2 to Mai S2
- Intégrer le jeu dans le site web | 1 | 21 | bar: Avril S2 to Avril S4
- Relier la base de données au jeu | 1 | 21 | bar: Avril S3 to Mai S1
- Gérer les sauvegardes dynamiquement | 1 | 14 | bar: Mai S1 to Mai S2
Jeu | 3 | 648 | bar: Novembre S1 to Avril S4
Creation des fichiers sauvegarde/parsing | 1 | bar: Novembre S4 to Janvier S3; Mars S3 to Mars S4
- Comprendre fonctionnement classe WWW unity | 1 | bar: Novembre S4
- Comprendre fonctionnement PHP/JSON | 1 | bar: Novembre S4
- Création des script PHP avec requettes SQL | 1 | bar: Decembre S1 to Decembre S4
- Création des scripts de parsing JSON en C# | 1 | bar: Decembre S1 to Decembre S4
- Création des scripts C# faisant la liaison PHP | 1 | bar: Decembre S4 to Janvier S3
- Création script de sauvegarde/chargement | 1 | bar: Mars S3 to Mars S4
Mouvement des deux personnages | 1 | bar: Novembre S1 to Fevrier S4
- Implémentation souris cliquable, touche switch | 1 | bar: Novembre S1 to Novembre S2
- Animation des personnages | 1 | bar: Novembre S3 to Novembre S4
- Création script pathfinding modulable (ennemis ou joueurs) | 1 | bar: Janvier S2 to Fevrier S4
Ennemis | 1 | bar: Novembre S1 to Avril S4
- Création d'une attaque de base customisable | 1 | bar: Janvier S4 to Fevrier S3
- Création d'une IA (détection + attaque) | 1 | bar: Fevrier S2 to Mars S1
- Animation d'un ennemi robot qui bouge | 1 | bar: Mars S1 to Mars S2
- Lier script pathfinding aux ennemis | 1 | bar: Mars S2 to Mars S3
- Créer d'autres ennemis | 1 | bar: Mars S4 to Avril S4
Interface | 1 | bar: Novembre S1 to Avril S2
- Création d'une minimap | 1 | bar: Decembre S2 to Decembre S3
- Création de l'interface en jeu | 1 | bar: Janvier S2 to Janvier S4
- Lier l'interface à l'arbre des compétences | 1 | bar: Janvier S4 to Fevrier S2
- Créer inputs liés à l'interface (touches pour sorts, m pour menu...) | 1 | bar: Fevrier S2 to Fevrier S3
- Création menu du jeu (nouvelle partie, chargement...) | 1 | bar: Avril S1 to Avril S2
Animation entre niveaux | 1 | bar: Novembre S1 to Decembre S2
- Création effet étoiles qui défilent customisable (temps, nbr étoiles...) | 1 | bar: Novembre S1 to Novembre S2
- Création boite de dialogue stylisé customisable | 1 | bar: Novembre S3 to Novembre S4
- Création petits effets en code (signal radio...) | 1 | bar: Decembre S1 to Decembre S2
Implémentation des mécaniques | 1 | bar: Janvier S2 to Fevrier S3
- Création de scripts modélisant les compétences | 1 | bar: Janvier S2 to Fevrier S1
- Animation des compétences | 1 | bar: Fevrier S1 to Fevrier S3
Niveaux | 1 | bar: Fevrier S2 to Mars S4
- Création des scènes finales (niveaux) | 1 | bar: Fevrier S2 to Mars S4
- Lien entre les scènes | 1 | bar: Mars S3 to Mars S4
Game Design | 3 | 240 | bar: Octobre S3 to Fevrier S2; Mars S3 to Avril S2
Design des mécaniques de jeu | 3 | bar: Octobre S3 to Fevrier S2
- Arbre de compétences | 3 | bar: Octobre S3 to Decembre S1
- Armes et attaques | 3 | bar: Decembre S2 to Janvier S1
- Objets et consommables | 1 | bar: Janvier S2 to Janvier S4
Design des niveaux et des combats | 3 | bar: Decembre S3 to Fevrier S2
- Design du chemin suivi lors d'un niveau | 1 | bar: Decembre S3 to Janvier S4
- Design des combats | 1 | bar: Janvier S3 to Fevrier S2
Creation des graphismes | 1 | bar: Novembre S1 to Fevrier S1
- Art des personnages / ennemis | 1 | bar: Decembre S3 to Janvier S1
- Art des décors | 1 | bar: Decembre S4 to Fevrier S1
- Art site web / menu / interface | 1 | bar: Novembre S1 to Decembre S2
Sons | 1 | bar: Mars S3 to Avril S2
- Bruitage / sons de l'interface | 1 | bar: Mars S3 to Mars S4
- Musique | 1 | bar: Mars S4 to Avril S2
Rétrospective et tests | 5 | 210 | bar: Avril S1 to Mai S2
Equilibrage/debuggage | 2 | bar: Avril S1 to Mai S2
- Tests sur les principaux aspects | 2 | bar: Avril S1 to Mai S2
- Ajuster les variables pour améliorer l'expérience de jeu | 2 | bar: Mai S2
Ajout de fonctionnalités | 2 | bar: Avril S1 to Mai S1
- Réflexion sur les fonctionnalités manquantes | 2 | bar: Avril S1 to Avril S2
- Ajout des fonctionnalités les plus importantes | 2 | bar: Avril S2 to Mai S1
Creation de la documentation | 2 | bar: Avril S4 to Mai S2
- Ecriture de la documentation Unity | 1 | bar: Avril S4
- Creation d'un guide du joueur | 1 | bar: Mai S1 to Mai S2
TEMPS TOTAL |  | 1480
Nombre de personnes sur le projet |  | 5
TEMPS PAR PERSONNE |  | 296
Mois |  |  | Octobre S1: Octobre; Novembre S1: Novembre; Decembre S1: Decembre; Janvier S1: Janvier; Fevrier S1: Fevrier; Mars S1: Mars; Avril S1: Avril; Mai S1: Mai
Semaine |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Site Web | bar: Octobre S3 to Janvier S2; Avril S2 to Mai S2
Gestion de projet | bar: Octobre S1 to Janvier S4
Jeu | bar: Novembre S1 to Avril S4
Design | bar: Octobre S3 to Avril S4
Rétrospective | bar: Avril S1 to Mai S3